CRONOGRAMA DE ELEIÇÃO

| CRONOGRAMA DE ELEIÇÃO PARA AUTODEFENSOR – GESTÃO 2020/2022__ |  |  |
| --- | --- | --- |
| PASSOS | ATIVIDADE | DATA |
| 1. | Instituir a comissão eleitoral (publicar a resolução designando Comissão eleitoral – Anexo II) – mínimo de (3) três pessoas. *importante envolver os autodefensores aceitando sugestões e informando sobre as providências. | 04/10/2019 |
| 2. | Organização dos documentos referentes - Edital Interno de convocação; - Ficha de Inscrição; - Declaração da APAE; - Termo de Consentimento do Responsável; - Autorização do Uso de Imagem; - Cédula de votação; - Modelo de Ata de Eleição; - Lista de presença para eleitores. | 28/10/2019 |
| 3. | Repasse das informações sobre como acontece o processo eleitoral para todos os usuários acima de 16 anos, suas famílias, responsáveis, e equipes da instituição. | 01/11/2019 |
| 4. | Divulgação do edital interno de convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) (Eleição) – escolher data no mês de novembro. Publicar Edital de Convocação – Anexo VI. | 01/11/2019 |
| 5. | Inscrição dos candidatos (utilizar Anexo III) – Preenchimento da Declaração da APAE sobre situação dos candidatos e apoio no preenchimento do Termo de Consentimento do Responsável. | De 01/11/2019 até 14/11/2019 |
| 6. | Análise das inscrições/conferir se os documentos estão todos corretos. | 14/11/2019 |
| 7. | Divulgação dos candidatos – anexar informações em locais de grande circulação – Informar as famílias, responsáveis e equipes da instituição. | 15/11/2019 |
| 8. | Orientação para campanha – passar toda orientação necessária e assessorar de forma neutra. | 01/11/2019 |

| 9. | Início da campanha interna dos candidatos | 15/11/2019 |
| --- | --- | --- |
| 10. | Providências para o Dia da Eleição – documentos, local, definir logística, dentre outros. | 01/11/2019 |
| 11. | Assembleia Geral Ordinária (AGO) – Dia da Eleição – Verificar a data que foi escolhida e publicada no Edital de Convocação. | 26/11/2019 |
| 12. | Divulgação dos Resultados da Eleição | 27/11/2019 |
| 13. | Envio dos documentos da Eleição, digitalizados, à Coordenação de Autodefensoria - Edital Interno de Convocação; - Ficha de Inscrição dos eleitos – Efetivos/Titulares e Suplentes; - Declaração da APAE referente a cada um dos eleitos; - Termo de Consentimento do Responsável referente a cada um dos eleitos - Autorização do Uso de imagem referente a cada um dos eleitos; - Modelo de cédula de votação usado no processo; - Ata de Eleição devidamente assinada na mesa; - Lista de presença com assinatura dos eleitores; | 06/12/2019 |
| 14. | Diplomação – na mesma data que for diplomada a nova diretoria. | 02/01/2020 |